| 预算项目(政策)绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 |  |  | 文旅体场馆运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 本溪市文化旅游和广播电视局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施单位 |  |  | 本溪市文化事业发展服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目预算金额（万元） |  |  | 179.77 |  |  | 全年执行数 |  |  | 80.41 |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 44.73% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 非税收入： 一、少儿体校民事判决书、劳动仲裁判决书：19.5万。 二、.车位管理系统维护费2万元，车库卷帘门更换：29个×1500（电动卷帘）=4.35万元； 三、市文化体育辅导中心运行经费5万元。 合计：30.85万元政府性基金：一、体育馆35.5万元：1.体育馆门窗维修11万元、2.体育馆广场台阶维修20万；3.体育馆广场绿化2万元；4.其它设施设备维修2万元。 二、少儿体校燃气费33万元。 三、田径学校28万元： 1.器材、水暖、电路日常维护、维修维护7万元；2.住建局垃圾清运费除雪1万元；3.田径学校学生宿舍食堂维修改造20万元。 合计：96.5万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全面完善基本公共体育服务体系，着力实施全民健身工程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |  |  | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  | 改进措施 |
|  |  |  |  | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 |  |  |  |  | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办青少年体育赛事项数 | >= | 10 | 项 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 馆内体育设施数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 体育设施完好率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 体育场馆使用率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 体育设施利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升全省体育事业发展影响力 |  | 定量 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会体育指导员培训人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标自评得分小计 |  |  | 90 |  |  | 预算执行率得分 |  |  | 4.47 |  | 减分项 |  | 35.47316354 | 绩效自评总得分 |  |  | 59 |
| 结果应用建议 |  |  | 结果应用建议选项 |  |  |  |  |  |  |  | 具体建议内容 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进预算项目管理（改进措施和方式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范财政资金管理 |  |  |  |  |  |  | √ | 加强预算管理的任务和目标，依法行政、依法理财充分发挥职能作用，进一步加强政府管理建设，规范预算编制管理。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完善制度设计，建议进行政策调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策到期，建议重新发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不再继续安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 减少或取消安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构调整，压低效补高效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预算一次核定、资金分年度拨付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排 |  |  |  |  |  |  | √ | 此项目是维修场馆的资金，建议继续全额安排。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进预算项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范财政资金管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进行政策调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策到期重新发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进预算项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范财政资金管理 |  |  |  |  |  |  | √ | 建议从严把控运维成本，精打细算节约开支，规范财政资金管理，不短提升场馆运营类财政资金管理使用水平。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进行政策调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策到期重新发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门总体意见 |  |  | 建议科学测算运维保障需求，强化全年预算执行节奏管控，深挖场馆综合利用效能，不断提升资金使用效率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 |  |  | 图书文献资料购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 本溪市文化旅游和广播电视局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施单位 |  |  | 本溪市文化事业发展服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目预算金额（万元） |  |  | 20 |  |  | 全年执行数 |  |  | 19.84 |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 99.21% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 全国公共图书馆评估定级工作达标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合理有效的购书经费，最大限度地满足读者需求，提高馆藏利用率和读者文献需求满足率，建立符合本馆服务定位的特色藏书体系。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |  |  | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  | 改进措施 |
|  |  |  |  | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 |  |  |  |  | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 数据库购置数量 | >= | 12000 | 个 | 12000 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购置图书质量合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 购置图书的及时性 | <= | 12 | 月 | 12 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 购置图书成本 | <= | 287.3 | 万元 | 287.3 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 借阅图书的人数 | >= | 100000 | 人 | 100000 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 借阅图书人数增长率 | >= | 15 | % | 15 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  | √ | 其他:人口逐年减少，适龄阅读群体（青少年、学生、在职人群）规模收缩。老龄化加剧，老年群体阅读群体减少。纸质图书借阅意愿偏弱。 | 其他:电子书、有声书、短视频、知识平台普及，线上阅读替代线下阅读效应显著，数字资源（数据库、电子图书、微信端服务）使用量持续上升，进一步分流线下借阅人群。 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 借阅人的满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标自评得分小计 |  |  | 90 |  |  | 预算执行率得分 |  |  | 9.92 |  | 减分项 |  | 0 | 绩效自评总得分 |  |  | 99.92 |
| 结果应用建议 |  |  | 结果应用建议选项 |  |  |  |  |  |  |  | 具体建议内容 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进预算项目管理（改进措施和方式） |  |  |  |  |  |  | √ | 结合采购结果中的具体信息，如中标供应商、中标金额、采购内容，图书馆实际需求和发展规划，确保图书文献资料的购置能够有效支持图书的服务和功能。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范财政资金管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完善制度设计，建议进行政策调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策到期，建议重新发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不再继续安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 减少或取消安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构调整，压低效补高效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预算一次核定、资金分年度拨付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排 |  |  |  |  |  |  | √ | 此项目是保证图书馆正常运行的经费，建议继续全额安排。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进预算项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范财政资金管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进行政策调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策到期重新发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进预算项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范财政资金管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进行政策调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策到期重新发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他意见 |  |  |  |  |  |  | √ | 建议后续提升资金使用效能与馆藏资源服务效能，做好全过程绩效管理，实现财政资金精准投入、高效使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门总体意见 |  |  | 建议持续跟踪预算执行进度，不断提升财政资金整体使用效能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 |  |  | 省常规比赛经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 本溪市文化旅游和广播电视局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施单位 |  |  | 本溪市文化事业发展服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目预算金额（万元） |  |  | 227.37 |  |  | 全年执行数 |  |  | 15.65 |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 6.88% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 增强全民体质，加强体育后备人才培养，体育强市 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全面完成工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |  |  | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  | 改进措施 |
|  |  |  |  | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 |  |  |  |  | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人次 | >= | 900 | 人次 | 900 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 比赛完成率 | > | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 开展省级青少年比赛成功率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 比赛任务完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进竞技体育发展 |  | 定量 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高全省青少年体育事业影响力 |  | 定量 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标自评得分小计 |  |  | 90 |  |  | 预算执行率得分 |  |  | 0.69 |  | 减分项 |  | 31.68814268 | 绩效自评总得分 |  |  | 59 |
| 结果应用建议 |  |  | 结果应用建议选项 |  |  |  |  |  |  |  | 具体建议内容 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进预算项目管理（改进措施和方式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范财政资金管理 |  |  |  |  |  |  | √ | 加强预算管理的任务和目标，依法行政，依法理财充分发挥财政职能作用，进一步加强政府管理建设，规范预算编制管理。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完善制度设计，建议进行政策调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策到期，建议重新发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不再继续安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 减少或取消安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构调整，压低效补高效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预算一次核定、资金分年度拨付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排 |  |  |  |  |  |  | √ | 保证各项赛事正常运行的经费，建议继续全额安排。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进预算项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范财政资金管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进行政策调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策到期重新发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进预算项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范财政资金管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进行政策调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策到期重新发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他意见 |  |  |  |  |  |  | √ | 建议合力统筹赛事参赛计划，从严压缩非必要开支，精打细算使用比赛专项财政资金，提高资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门总体意见 |  |  | 建议持续优化赛事经费全过程监管，强化动态监控，最大限度发挥专项比赛经费综合效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 |  |  | 青少年竞技体育项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 本溪市文化旅游和广播电视局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施单位 |  |  | 本溪市文化事业发展服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目预算金额（万元） |  |  | 95 |  |  | 全年执行数 |  |  | 95 |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 确保三集中学生训练水准，做好运动员生活后勤保障 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全面保障三集中学生训练水准，做好运动员生活保障。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |  |  | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  | 改进措施 |
|  |  |  |  | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 |  |  |  |  | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 体育专项器材及装备采购数量 | >= | 16 | 台（套） | 16 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组队参加青少年体育赛事项数 | >= | 26 | 项 | 26 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购质量合格率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全年教学耗材使用率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 体育活动计划完成及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对体育事业可持续发展的影响程度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对全省体育事业发展的影响力 |  | 持续发展 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外聘人员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标自评得分小计 |  |  | 90 |  |  | 预算执行率得分 |  |  | 10 |  | 减分项 |  | 0 | 绩效自评总得分 |  |  | 100 |
| 结果应用建议 |  |  | 结果应用建议选项 |  |  |  |  |  |  |  | 具体建议内容 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进预算项目管理（改进措施和方式） |  |  |  |  |  |  | √ | 建议加快体育赛事的资金拨付方式，提取拨付部分资金用于启动赛事前期费用。赛事组织比较复杂。场地与比赛组织来自不同单位。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范财政资金管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完善制度设计，建议进行政策调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策到期，建议重新发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不再继续安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 减少或取消安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构调整，压低效补高效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预算一次核定、资金分年度拨付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排 |  |  |  |  |  |  | √ | 保证赛事正常运行的经费，建议继续全额安排。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进预算项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范财政资金管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进行政策调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策到期重新发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进预算项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范财政资金管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进行政策调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策到期重新发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他意见 |  |  |  |  |  |  | √ | 建议强化资金管理，建立全过程绩效监管，切实减少低效支出，从源头提升资金使用效能。 |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门总体意见 |  |  | 建议强化绩效结果应用，提升财政资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 |  |  | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 本溪市文化旅游和广播电视局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施单位 |  |  | 本溪市文化事业发展服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目预算金额（万元） |  |  | 19.99 |  |  | 全年执行数 |  |  | 19.99 |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 面向群众，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全面有效促进公共文化服务标准、均等化，总体目标全面达成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |  |  | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  | 改进措施 |
|  |  |  |  | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 |  |  |  |  | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 图书馆到馆参观人数 | >= | 100000 | 人 | 100000 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 文化馆到馆参观人数 | >= | 50000 | 人 | 50000 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提高广大群众精神文化生活需求 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 场馆更换设备采购合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 场馆设备维护及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动参与人次 | >= | 5000 | 人 | 5000 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数字图书馆访问率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众、读者满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标自评得分小计 |  |  | 90 |  |  | 预算执行率得分 |  |  | 10 |  | 减分项 |  | 0 | 绩效自评总得分 |  |  | 100 |
| 结果应用建议 |  |  | 结果应用建议选项 |  |  |  |  |  |  |  | 具体建议内容 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进预算项目管理（改进措施和方式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范财政资金管理 |  |  |  |  |  |  | √ | 建立规范管理制度，包括预算监管和目标，制定考勤制度、报销流程，规范预算编制管理。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完善制度设计，建议进行政策调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策到期，建议重新发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不再继续安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 减少或取消安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构调整，压低效补高效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预算一次核定、资金分年度拨付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排 |  |  |  |  |  |  | √ | 此项目是公共图书馆和体育场馆向公众开放的基础，是确保上述场地环境和安全的重要保证。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进预算项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范财政资金管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进行政策调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策到期重新发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排 |  |  |  |  |  |  | √ | 该项目聚集公共文化服务、文旅发展、红色基因赓续，社会效益显著、保障必须，建议下一年度预算继续予以全额保障安排。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进预算项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范财政资金管理 |  |  |  |  |  |  | √ | 建议强化项目全过程绩效管理，溪湖绩效目标管控，严控成本，节约高效使用财政资金，持续提升资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进行政策调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策到期重新发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门总体意见 |  |  | 建议持续压实主体责任，强化全过程绩效管理，切实放大财政资金公益普惠综合效能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门（单位）整体绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  |  |  | 040002本溪市文化事业发展服务中心-210500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门年初预算收入金额 |  |  |  | 3864.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门年初预算支出金额 |  |  |  | 3864.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要任务 | 对应项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目下达金额 |  | 项目执行金额 |  | 项目执行率 |  | 分值 | 得分 |
| 年度主要任务 | 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 3306.570337 |  | 3306.57 |  | 100% |  | 10 | 10 |
|  | 基本支出公用经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.26 |  | 4.26 |  | 100% |  | 10 | 10 |
|  | 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 482.551305 |  | 472.37 |  | 97.89% |  | 10 | 9.78 |
|  | 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 453.67 |  | 429.57 |  | 94.68% |  | 10 | 9.46 |
| 年度目标 | 年初总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 完成本单位重点工作，保证总体工作完成率100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成本单位重点工作任务，保证总体工作顺利完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |  |  |  |  | 改进措施 |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |  |  |
|  | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效应 | 政治效益 | 主题宣传、重点工作宣传量 | >= | 100 | 篇 | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 公益电影放映场次完成率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公共体育场地设施开放率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会公众满意度 | 公众接受广播电视信号满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续性 | 体制机制改革 | 提升治理能力 |  | 治理能力 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内控要求规范整合 |  | 整合管理 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.24 |  |  |  |  |  |  |
| 结果应用建议 |  |  | 结果应用建议选项 |  |  |  |  |  |  |  | 具体建议内容 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议进一步规范预算管理 |  |  |  |  |  |  |  | 加强预算管理的任务和目标，依法行政、依法理财充分发挥财政职能作用，进一步加强行政预算管理制度建设，规范预算编制管理。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议改进业务管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议改进预算编制管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议进一步提升预算执行效率和效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议改进资产管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议改进政府采购管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议消减低效、无效资金或结构调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议回收长期沉淀的资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排 |  |  |  |  |  |  |  | 建议继续全额安排。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范预算管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进业务管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进预算编制管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 提升预算执行效率和效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进资产管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进政府采购管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 削减低效、无效资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对资金结构进行调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 收回长期沉淀的资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门总体意见 |  |  | 建议继续全额安排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规范预算管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进业务管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进预算编制管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 提升预算执行效率和效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进资产管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改进政府采购管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调整公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 削减低效、无效资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对资金结构进行调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 收回长期沉淀的资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他意见 |  |  |  |  |  |  |  | 建议进一步压实资金使用主体责任，优化资金配置，不断提升财政资金助推文旅融合高质量发展综合效益。 |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门总体意见 |  |  | 建议进一步统筹整合文化旅游各类资金，强化资金全过程监管，加快预算执行力度，把有限财政资金用在民生普惠、产业体质关键领域、关键环节。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |